## WBS(수정본)
프로젝트 명 |  |  |  | 채용 관리 시스템 |  |  |  | D- day |  | 완료 | 16
팀 장 |  |  |  | 구은주 |  |  |  | 35 |  | 진행중 | 22
팀 원 |  |  |  | 박종성, 서시현, 서재은 | [5 empty] | 예정 | 71
프로젝트 시작 |  |  |  | 2024-08-29 | [5 empty] | 초안 | 0
프로젝트 종료 |  |  |  | 2024-10-28
버전 |  |  |  | v 1.0
구분 |  | 주요 업무 |  | 세부 업무 |  | 진행도 | 담당자 | Time schedule |  |  | 월 | 8월 |  |  | 9월 | [29 empty] | 10월
[7 empty] | 정 / 부 | 시작일 | 종료일 | 소요일 | 일 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
[11 empty] | 스프린트 | 8월 29: 1W; 9월 2: 2W; 9월 9: 3W; 9월 16: 4W; 9월 23: 5W; 9월 30: 6W; 10월 7: 7W; 10월 14: 8W; 10월 21: 9W
1.0.0 | 서비스 기획 및 구현 |  |  |  |  | 완료 | 전체 |  |  | 2 | bar: 8월 29; 10월 4
|  | 1.1.0 | 프로젝트 기획안 작성 |  |  | 완료 | 전체 |  |  | 2 | bar: 8월 29; 10월 4
|  | 1.2.0 | 프로젝트 일정 계획 |  |  | 완료 | 전체 |  |  | 2 | bar: 8월 30; 10월 4
|  |  |  | 1.2.1 | 주요 일정 계획 | 완료 | 전체 |  |  | 2 | bar: 8월 30; 10월 4
|  |  |  | 1.2.2 | 세부 일정 계획 | 완료 | 전체 |  |  | 2 | bar: 8월 30; 10월 4
2.0.0 | 요구사항 수집 및 분석 |  |  |  |  | 완료 | 전체 |  |  | 2 | bar: 8월 30; 10월 4
|  | 2.1.0 | 요구사항 분석 |  |  | 완료 | 전체 |  |  | 2 | bar: 8월 30; 10월 4
|  |  |  | 2.1.1 | 요구사항 정의서 작성 | 완료 | 전체 |  |  | 2 | bar: 8월 30; 10월 4
|  | 2.2.0 | 시스템 아키텍처 설계 |  |  | 완료 | 전체 |  |  | 2 | bar: 8월 30; 10월 4
|  |  |  | 2.2.1 | 시스템 아키텍처 설계도 작성 | 완료 | 전체 |  |  | 2 | bar: 8월 30; 10월 4
3.0.0 | 백엔드 및 프론트 엔드 설계 |  |  |  |  | 진행중 | 전체 |  |  | 2 | bar: 9월 2; 10월 4
|  | 3.1.0 | DB 설계 |  |  | 완료 | 전체 |  |  | 2 | bar: 9월 2; 10월 4
|  |  |  | 3.1.1 | E-R Diagram 작성 | 완료 | 전체 |  |  | 1 | bar: 9월 2; 10월 4
|  |  |  | 3.1.2 | 릴레이션 스키마 작성 | 완료 | 전체 |  |  | 1 | bar: 9월 2
|  |  |  | 3.1.3 | 서버 아키텍처 작성 | 완료 | 전체 |  |  | 1 | bar: 9월 2
|  | 3.2.0 | API 명세서 |  |  | 완료 | 전체 |  |  | 1 | bar: 9월 3
|  |  |  | 3.2.1 | API 명세서 작성 | 완료 | 전체 |  |  | 1 | bar: 9월 3 to 9월 4
|  | 3.3.0 | 화면 및 기능 설계 |  |  | 진행중 | 전체 |  |  | 1 | bar: 9월 3 to 9월 4
|  |  |  | 3.3.1 | 화면/기능 정의서 작성 (Figma) | 진행중 | 전체 |  |  | 1 | bar: 9월 3 to 9월 4
4.0.0 | 구현 |  |  |  |  | 진행중 | 전체 |  |  | 27
|  | 4.1.0 | 백엔드 개발 |  |  | 진행중 | 전체 |  |  | 22
|  |  |  | 4.1.1. | 회원 기능 | 진행중 | 정: 구은주 부: 서시현 |  |  | 8 | bar: 9월 4 to 9월 11
|  |  |  | 4.1.2. | 마이페이지 기능 | 진행중 | 정: 서재은 부: 박종성, 구은주 |  |  | 11 | bar: 9월 12 to 9월 22
|  |  |  | 4.1.3 | 알림 기능 | 진행중 | 구은주 |  |  | 2 | bar: 9월 10 to 9월 11
|  |  |  | 4.1.4 | 공고 기능 | 진행중 | 정: 박종성 부: 서시현 |  |  | 6 | bar: 9월 5 to 9월 10
|  |  |  | 4.1.5 | 지원서 기능 | 진행중 | 전체 |  |  | 4 | bar: 9월 5 to 9월 8
|  |  |  | 4.1.6 | 화상 면접 기능 | 진행중 | 박종성 |  |  | 6 | bar: 9월 5 to 9월 22
|  |  |  | 4.1.7 | 면접 일정 기능 | 진행중 | 서시현 |  |  | 4 | bar: 9월 10 to 9월 13
|  |  |  | 4.1.13 | JUnit을 통한 단위 테스트 | 진행중 | 전체 |  |  | 13 | bar: 9월 5 to 9월 7; 9월 10 to 9월 12; 9월 16 to 9월 18; 9월 20 to 9월 23
|  | 4.2.0 | 프론트엔드 개발 |  |  | 진행중 | 전체 |  |  | 22
|  |  |  | 4.2.1 | 메인 페이지 HTML/CSS 디자인 구성 및 Vue.js 적용 | 진행중 | 서시현 |  |  | 4 | bar: 9월 5 to 9월 8
|  |  |  | 4.2.2 | 회원 페이지 HTML/CSS 디자인 구성 및 Vue.js 적용 | 진행중 | 구은주 |  |  | 4 | bar: 9월 5 to 9월 8
|  |  |  | 4.2.3 | 공고 페이지 HTML/CSS 디자인 구성 및 Vue.js 적용 | 진행중 | 박종성 |  |  | 4 | bar: 9월 5 to 9월 8
|  |  |  | 4.2.4 | 지원서 페이지 HTML/CSS 디자인 구성 및 Vue.js 적용 | 진행중 | 전체 |  |  | 7 | bar: 9월 5 to 9월 11
|  |  |  | 4.2.5 | 마이페이지 HTML/CSS 디자인 구성 및 Vue.js 적용 | 진행중 | 서재은 |  |  | 7 | bar: 9월 13 to 9월 19
|  |  |  | 4.2.6 | 화상 면접 페이지 HTML/CSS 디자인 구성 및 Vue.js 적용 | 진행중 | 박종성 |  |  | 6 | bar: 9월 5 to 9월 14
|  |  |  | 4.2.7 | 면접 일정 페이지 HTML/CSS 디자인 구성 및 Vue.js 적용 | 진행중 | 서시현 |  |  | 4 | bar: 9월 11 to 9월 14
|  |  |  | 4.2.12 | Jest 를 통한 단위 테스트 | 진행중 | 전체 |  |  | 12 | bar: 9월 6 to 9월 8; 9월 11 to 9월 13; 9월 15 to 9월 18; 9월 22 to 9월 24
|  | 4.3.0 | k8s Manifest 작성 |  |  | 예정 | 전체 |  |  | 2
|  |  |  | 4.3.1 | k8s 클러스터 구성 | 예정 | 전체 |  |  | 2 | bar: 9월 27 to 9월 28
|  |  |  | 4.3.2 | DB yaml file 작성 | 예정 | 전체 |  |  | 2 | bar: 9월 27 to 9월 28
[5 empty] | a. PV / PVC 작성 | 예정 | 박종성 |  |  | 2 | bar: 9월 27 to 9월 28
[5 empty] | b. ConfigMap 작성 | 예정 | 서시현 |  |  | 2 | bar: 9월 27 to 9월 28
[5 empty] | c. StatefulSet 작성 | 예정 | 서재은 |  |  | 2 | bar: 9월 27 to 9월 28
[5 empty] | d. Service 작성 | 예정 | 구은주 |  |  | 2 | bar: 9월 27 to 9월 28
|  |  |  | 4.3.3 | Frontend yaml file 작성 | 예정 | 전체 |  |  | 2 | bar: 9월 27 to 9월 28
[5 empty] | a. Deployment 작성 | 예정 | 박종성 |  |  | 2 | bar: 9월 27 to 9월 28
[5 empty] | b. Service 작성 | 예정 | 서시현 |  |  | 2 | bar: 9월 27 to 9월 28
|  |  |  | 4.3.4 | Backend yaml file 작성 | 예정 | 전체 |  |  | 2 | bar: 9월 27 to 9월 28
[5 empty] | a. ConfigMap 작성 | 예정 | 구은주 |  |  | 2 | bar: 9월 27 to 9월 28
[5 empty] | b. Deployment 작성 | 예정 | 서재은 |  |  | 2 | bar: 9월 27 to 9월 28
[5 empty] | c. Service 작성 | 예정 | 박종성 |  |  | 2 | bar: 9월 27 to 9월 28
|  | 4.4.0 | CI/CD Pipeline |  |  | 예정 | 전체 |  |  | 2 | bar: 9월 29 to 9월 30
|  |  |  | 4.4.1 | 이미지 생성 | 예정 | 전체 |  |  | 2 | bar: 9월 29 to 9월 30
[5 empty] | a. Frontend Dockerfile 작성 | 예정 | 정: 구은주 부: 서시현 |  |  | 2 | bar: 9월 29 to 9월 30
[5 empty] | b. Backend Dockerfile 작성 | 예정 | 정: 박종성 부: 서재은 |  |  | 2 | bar: 9월 29 to 9월 30
|  |  |  | 4.4.2 | Jenkins 설정 | 예정 | 전체 |  |  | 2 | bar: 9월 29 to 9월 30
[5 empty] | a. 초기환경 구성 | 예정 | 구은주 |  |  | 2 | bar: 9월 29 to 9월 30
[5 empty] | b. Frontend Jenkinsfile 작성 | 예정 | 박종성 |  |  | 2 | bar: 9월 29 to 9월 30
[5 empty] | c. Backend Jenkinsfile 작성 | 예정 | 서재은 |  |  | 2 | bar: 9월 29 to 9월 30
[5 empty] | d. Frontend Jenkins Pipeline 생성 | 예정 | 서시현 |  |  | 2 | bar: 9월 29 to 9월 30
[5 empty] | e. Backend Jenkins Pipeline 생성 | 예정 | 구은주 |  |  | 2 | bar: 9월 29 to 9월 30
|  | 4.5.0 | Monitoring 구성 |  |  | 예정 | 전체 |  |  | 2 | bar: 9월 29 to 9월 30
|  |  |  | 4.5.1 | 모니터링 구성 - Prometheus + Grafana | 예정 | 정: 구은주 부: 서시현 |  |  | 2 | bar: 9월 29 to 9월 30
|  |  |  | 4.5.2 | 데이터 시각화 - Grafana | 예정 | 정: 박종성 부: 서재은 |  |  | 2 | bar: 9월 29 to 9월 30
| 중간발표 |  |  |  |  | 예정 | 전체 |  |  | 1 | bar: 10월 1
|  | 5.1.0 | 발표자료 작성 |  |  | 예정 | 전체 |  |  | 1 | bar: 10월 1
|  |  |  | 5.1.1 | 프로젝트 개요 | 예정 | 전체 |  |  | 1 | bar: 10월 1
|  |  |  | 5.1.2 | 백엔드 | 예정 | 전체 |  |  | 1 | bar: 10월 1
|  |  |  | 5.1.3 | 프론트엔드 | 예정 | 전체 |  |  | 1 | bar: 10월 1
|  |  |  | 5.1.4 | CI/CD | 예정 | 전체 |  |  | 1 | bar: 10월 1
|  | 5.2.0 | 발표 |  |  | 예정 | 구은주 |  |  | 1 | bar: 10월 2
| 0차 스프린트 보완 및 1차 스프린트 사전 준비 |  |  |  |  | 예정
|  | 6.1.0 | 예외 처리 |  |  | 예정
|  | 6.2.0 | 엘라스틱 서치 초기환경 구축 |  |  | 예정
|  |  |  | 6.2.1 | 사전 조사 | 예정
|  |  |  | 6.2.2 | 초기환경 설정 | 예정
|  | 6.3.0 | 게시판 기능 강화 ( Quill Editor 구현 ) |  |  | 예정
|  | 6.4.0 | Refresh Token 기능 |  |  | 예정
| 1차 스프린트 |  |  |  |  | 예정
|  | 7.1.0 | 기획안 작성 |  |  | 예정
|  | 7.2.0 | 일정 계획 |  |  | 예정
|  | 7.3.0 | 요구사항 분석 |  |  | 예정
|  | 7.4.0 | 시스템 아키텍처 작성 |  |  | 예정
|  | 7.5.0 | 검색 성능 개선 |  |  | 예정
|  |  |  | 7.5.1 | 게시글 ( Board ) 검색 기능 | 예정
[5 empty] | a. MSA 초기환경 구축 | 예정
[5 empty] | b. MSA 구현 | 예정
[5 empty] | c. ELK 스택 구현 | 예정
[5 empty] | d. MSA + ELK 스택 통합 | 예정
|  |  |  | 7.5.2 | 후기글 ( Review ) 검색 기능 | 예정
[5 empty] | a. MSA 구현 | 예정
[5 empty] | b. ELK 스택 구현 | 예정
|  |  |  | 7.5.3 | ELK 스택 개선 - 캐시 서버 ( Redis ) 적용 | 예정
|  | 7.6.0 | 회원 인증 및 인가 기능 개선 |  |  | 예정
|  |  |  | 7.6.1 | 캐시 서버 ( Redis ) 도입 | 예정
[5 empty] | a. 초기환경 구축 | 예정
[5 empty] | b. 이메일 인증 기능 적용 | 예정
[5 empty] | c. Refresh Token 발급 기능 적용 | 예정
|  | 7.7.0 | 배포 |  |  | 예정
|  |  |  | 7.7.1 | MSA k8s Manifest 작성 | 예정
|  |  |  | 7.7.2 | MSA Jenkinsfile 작성 | 예정
|  |  |  | 7.7.3 | MSA Jenkins Pipeline 생성 | 예정
|  |  |  | 7.7.4 | 엘라스틱 서치, 캐시 서버 AWS EC2 생성 | 예정
|  |  |  | 7.7.5 | 최종 연동 테스트 | 예정
| 정리 |  |  |  |  | 예정
|  | 8.1.0 | 발표 자료 정리 |  |  | 예정
|  | 8.2.0 | 프로젝트 자료 및 문서 정리 |  |  | 예정
|  | 8.3.0 | 발표 준비 |  |  | 예정 | bar: 10월 23 to 10월 25